## Лист1
Приложение к Решению Думы городского округа Самара от 07 декабря 2010 г. № 44
«Приложение к Целевой программе городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы
План мероприятий Целевой программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы
№ | Наименование объекта | Срок выполнения | Мощность | Стоимость | План финансирования | [16 empty] | Источник финансирования* | Ответственный
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Проектирование и строительство общественных муниципальных кладбищ
1.1 | Расширение кладбища «Рубежное» ( 3-я очередь) | 2009 - 2012 | 24,33 га | 22000 | План финансирования 2009: 8563; План финансирования 2010: 10100; План финансирования 2011: 2437; План финансирования 2012: 900 | Бюджет г.о.* | ДСА, Спецкомбинат
1.2 | Расширение кладбища «Рубежное» (новая площадка) | 2009 | 15,0 га | 8000 | План финансирования 2009: 8000 | Бюджет г.о.*
1.3 | Проектирование и реконструкция кладбища «Рубежное» (западный участок) | 2010 - 2012 | 59,8 га | 49000 | План финансирования 2010: 60; План финансирования 2011: 1000; План финансирования 2012: 47940 | Бюджет г.о.*
1.4 | Реконструкция кладбища «Южное» | 2009 - 2012 | 60,5 га | 56000 | План финансирования 2009: 465.3; План финансирования 2010: 22550; План финансирования 2011: 10000; План финансирования 2012: 22984.7 | Бюджет г.о.*
1.5 | Проектирование и реконструкция кладбища «Городское» | 2012 - 2019 | 68,0 га | 40000 | План финансирования 2012: 19000; План финансирования 2013: 6000; План финансирования 2014: 10000; План финансирования 2015: 5000 | Бюджет г.о.*
|  |  |  | 11000 | План финансирования 2016: 3000; План финансирования 2017: 3000; План финансирования 2018: 3000; План финансирования 2019: 2000 | привлеченные средства
1.6 | Проектирование и реконструкция кладбища «Лесное» | 2012 - 2016 | 44,5 га | 75000 | План финансирования 2012: 35000; План финансирования 2013: 10000; План финансирования 2014: 10000; План финансирования 2015: 10000; План финансирования 2016: 10000 | Бюджет г.о.*
1.7 | Проектирование и реконструкция кладбища «Песчаная Глинка» | 2013 - 2016 | 13,56 га | 67800 | План финансирования 2013: 4000; План финансирования 2014: 21800; План финансирования 2015: 21000; План финансирования 2016: 21000 | Бюджет г.о.*
1.8 | Проектирование и реконструкция кладбища «Мехзаводское» | 2012 - 2016 | 32,91 га | 65000 | План финансирования 2012: 25000; План финансирования 2013: 10000; План финансирования 2014: 10000; План финансирования 2015: 10000; План финансирования 2016: 10000 | Бюджет г.о.*
1.9 | Проектирование и реконструкция кладбища «Сорокины Хутора» | 2009 - 2018 | 10,47 га | 24000 | План финансирования 2009: 3969.5; План финансирования 2010: 5130.6; План финансирования 2011: 1766.7; План финансирования 2012: 13133.2 | Бюджет г.о.*
|  |  |  | 27000 | План финансирования 2011: 8028; План финансирования 2012: 3000; План финансирования 2013: 3000; План финансирования 2014: 3000; План финансирования 2015: 3000; План финансирования 2016: 3000; План финансирования 2017: 3000; План финансирования 2018: 972 | привлеченные средства
1.10 | Проектирование и реконструкция кладбища «Управленческое» | 2018 - 2019 | 3,28 га | 19700 | План финансирования 2018: 1300; План финансирования 2019: 18400 | Бюджет г.о.*
1.11 | Проектирование и реконструкция кладбища «Яблонька» | 2024 - 2025 | 1,4 га | 8450 | План финансирования 2024: 550; План финансирования 2025: 7900 | Бюджет г.о.*
1.12 | Проектирование и реконструкция кладбища «Прибрежное» | 2019 - 2022 | 6,03 га | 36500 | План финансирования 2019: 6500; План финансирования 2020: 10000; План финансирования 2021: 10000; План финансирования 2022: 10000 | Бюджет г.о.*
1.13 | Проектирование и реконструкция кладбища «Береза» | 2023 - 2024 | 2,73 га | 16400 | План финансирования 2023: 1000; План финансирования 2024: 15400 | Бюджет г.о.*
1.14 | Проектирование и реконструкция кладбища «Кряжское» | 2021 - 2023 | 3,62 га | 21700 | План финансирования 2021: 1500; План финансирования 2022: 10200; План финансирования 2023: 10000 | Бюджет г.о.*
1.15 | Проектирование и реконструкция кладбища «Татарское» | 2019 - 2021 | 4,74 га | 28500 | План финансирования 2019: 8500; План финансирования 2020: 10000; План финансирования 2021: 10000 | Бюджет г.о.*
1.16 | Проектирование и реконструкция кладбища «Еврейское» | 2019 - 2020 | 1,94 га | 11700 | План финансирования 2019: 4800; План финансирования 2020: 6900 | Бюджет г.о.*
1.17 | Проектирование и реконструкция кладбища «Безымянское» | 2019 - 2025 | 19 га | 114000 | План финансирования 2019: 12000; План финансирования 2020: 17000; План финансирования 2021: 17000; План финансирования 2022: 17000; План финансирования 2023: 17000; План финансирования 2024: 17000; План финансирования 2025: 17000 | Бюджет г.о.*
1.18 | Проектирование и реконструкция кладбища «Зубчаниновское» | 2020 - 2025 | 9,73 га | 58400 | План финансирования 2020: 3800; План финансирования 2021: 10600; План финансирования 2022: 11000; План финансирования 2023: 11000; План финансирования 2024: 11000; План финансирования 2025: 11000 | Бюджет г.о.*
1.19 | Проектирование кладбища «Самарское» и строительство 1-ой очереди (50,4 га) и 2-ой очереди (50,4 га) | 2009 - 2024 | 218,4 га | 428000 | 2000 | 10731.8 | 20000 | 40268.2 | 45000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 15000 | 24000 | 23000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | Бюджет г.о.*
| ИТОГО по разделу 1: |  |  | 1188150 | 22997.8 | 48572.4 | 43231.7 | 207226.1 | 78000 | 86800 | 81000 | 79000 | 38000 | 37272 | 67200 | 71700 | 72100 | 70200 | 61000 | 65950 | 57900
2 | Крематорий городского округа Самара
2.1 | Проектирование и строительство крематория | 2010 - 2025 |  | 295000 |  | 100 | 100 | 90300 | 16500 | 16500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16700 | Бюджет г.о.* | ДСА, Спецкомбинат
| ИТОГО по разделу 2: |  |  | 295000 |  | 100 | 100 | 90300 | 16500 | 16500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16700
3 | Текущее содержание общественных муниципальных кладбищ
3.1 | Текущее содержание объектов и элементов благоустройства | 2009 - 2025 |  | 383200 | 12000 | 12800 | 13700 | 14700 | 15800 | 17000 | 18300 | 19700 | 21200 | 22800 | 24500 | 26300 | 28300 | 30400 | 32700 | 35200 | 37800 | Бюджет г.о. | ДПРиУ, Спецкомбинат
|  |  |  | 45300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 | 3800 | 4100 | 4400 | привлеченные средства
| ИТОГО по разделу 3: |  |  | 428500 | 13500 | 14400 | 15400 | 16500 | 17700 | 19000 | 20450 | 22000 | 23700 | 25500 | 27400 | 29400 | 31600 | 33950 | 36500 | 39300 | 42200
4 | Содержание службы эвакуации умерших
4.1 | Текущее финансирование | 2009 - 2025 |  | 79000 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5050 | 5400 | 5800 | 6200 | 6650 | 7150 | 7700 | Бюджет г.о. | ДПРиУ, Спецкомбинат
|  |  |  | 16350 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | привлеченные средства
| ИТОГО по разделу 4: |  |  | 95350 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4300 | 4600 | 4950 | 5300 | 5650 | 6050 | 6500 | 7000 | 7500 | 8050 | 8650 | 9300
5 | Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию
5.1 | Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | 2010 - 2012 |  | 25000 | План финансирования 2010: 9500; План финансирования 2012: 15500 | Бюджет г.о. | ДУИ
| ИТОГО по разделу 5: |  |  | 25000 | План финансирования 2010: 9500; План финансирования 2012: 15500
6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения
6.1 | Здания и сооружения, инженерные сети, благоустройство территории | 2009 - 2025 |  | 158750 | 5000 | 5350 | 5700 | 6100 | 6550 | 7050 | 7600 | 8200 | 8800 | 9450 | 10150 | 10900 | 11700 | 12600 | 13500 | 14500 | 15600 | Бюджет г.о. | ДУИ, Спецкомбинат
|  |  |  | 32150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | привлеченные средства
6.2 | Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административно-производственных зданий по ул. Дзержинского, 27 | 2009 - 2013 |  | 40500 | План финансирования 2009: 2175.1; План финансирования 2010: 3243.9; План финансирования 2011: 1000; План финансирования 2012: 34081 | Бюджет г.о. | ДСА
|  |  |  | 14950 | План финансирования 2012: 11100; План финансирования 2013: 3850 | привлеченные средства
| ИТОГО по разделу 6: |  |  | 246350 | 8175.1 | 9693.9 | 7900 | 52581 | 11800 | 8550 | 9200 | 9900 | 10600 | 11350 | 12150 | 13050 | 14000 | 15100 | 16200 | 17400 | 18700
7 | Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг»
7.1 | «Газель 325600» - автокатафалк |  | 3 | 2400 | План финансирования 2011: 800; План финансирования 2012: 800; План финансирования 2014: 800 | Бюджет г.о. | ДУИ, Спецкомбинат
7.2 | Автобус ПАЗ 3205 - пассажирский (30 мест) |  | 6 | 8300 | План финансирования 2011: 1200; План финансирования 2012: 1200; План финансирования 2017: 1300; План финансирования 2019: 1400; План финансирования 2021: 1500; План финансирования 2025: 1700
7.3 | Автомобиль ЗИЛ - самосвал |  | 6 | 6600 | План финансирования 2010: 1300; План финансирования 2011: 900; План финансирования 2012: 1000; План финансирования 2015: 1000; План финансирования 2020: 1200; План финансирования 2024: 1200
7.4 | «Газель 330202» - бортовая, с тентом, удлиненная |  | 3 | 1600 | План финансирования 2010: 500; План финансирования 2017: 500; План финансирования 2023: 600
7.5 | Автомобиль КАМАЗ - 55102 |  | 3 | 8300 | План финансирования 2014: 2500; План финансирования 2017: 2800; План финансирования 2025: 3000
7.6 | Трактор «Амкодор» с ножом |  | 2 | 6000 | План финансирования 2013: 3000; План финансирования 2022: 3000
7.7 | Фронтальный погрузчик «Амкодор-333В» (ТО-18БЗ) |  | 2 | 4500 | План финансирования 2009: 1900; План финансирования 2015: 2600
7.8 | Фронтальный погрузчик ТО-18К-01 |  | 1 | 2300 | План финансирования 2016: 2300
7.9 | Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком |  | 5 | 6650 | План финансирования 2010: 1100; План финансирования 2011: 1200; План финансирования 2018: 1400; План финансирования 2021: 1450; План финансирования 2024: 1500
7.10 | Мусоровоз с боковой загрузкой на базе шасси ЗИЛ КО 440-4 |  | 1 | 1300 | План финансирования 2010: 1300
7.11 | Катафалк «Фиат Дукато» |  | 2 | 2000 | План финансирования 2010: 2000
7.12 | Легковой автомобиль «Шевроле - Нива» |  | 4 | 1950 | План финансирования 2009: 400; План финансирования 2011: 450; План финансирования 2018: 500; План финансирования 2024: 600 | привлеченные средства
| ИТОГО по разделу 7: |  |  | 51900 | 2300 | 6200 | 4550 | 3000 | 3000 | 3300 | 3600 | 2300 | 4600 | 1900 | 1400 | 1200 | 2950 | 3000 | 600 | 3300 | 4700
8 | Прочие затраты
8.1 | Захоронение граждан по гарантированному перечню | 2009 - 2025 |  | 106090 | 3400 | 3740 | 4040 | 4320 | 4620 | 4940 | 5280 | 5620 | 5980 | 6370 | 6780 | 7220 | 7690 | 8190 | 8720 | 9290 | 9890 | ФСС, ПФ и МЗСР | Спецкомбинат
|  |  |  | 2375 | 415 | 310 | 210 | 180 | 130 | 110 | 70 | 30 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 60 | 130 | 160 | 210 | привлеченные средства
8.2 | Рытье могил вручную | 2009 - 2025 |  | 763000 | 24000 | 25700 | 27500 | 29500 | 31700 | 34100 | 36600 | 39300 | 42200 | 45300 | 48700 | 52300 | 56200 | 60400 | 64900 | 69700 | 74900 | поступления от населения
|  |  |  | 130550 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 6700 | 7200 | 7750 | 8350 | 9000 | 9700 | 10450 | 11200 | 12000 | 12900 | привлеченные средства
| ИТОГО по разделу 8: |  |  | 1002015 | 31815 | 34050 | 36350 | 39000 | 41850 | 44950 | 48150 | 51650 | 55450 | 59500 | 63900 | 68600 | 73650 | 79100 | 84950 | 91150 | 97900
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: |  |  | 3332265 | 81787.9 | 125766.3 | 111031.7 | 427857.1 | 172850 | 183400 | 180500 | 183300 | 151150 | 154672 | 194900 | 207250 | 218100 | 225650 | 224100 | 242550 | 247400
| Итого поступления от населения |  |  | 763000 | 24000 | 25700 | 27500 | 29500 | 31700 | 34100 | 36600 | 39300 | 42200 | 45300 | 48700 | 52300 | 56200 | 60400 | 64900 | 69700 | 74900
| Итого привлеченных средств |  |  | 281625 | 7815 | 7860 | 16788 | 23030 | 16380 | 13160 | 13820 | 17580 | 18470 | 17852 | 16320 | 15430 | 16560 | 17860 | 19230 | 21260 | 22210
| Итого бюджетных средств г.о. Самара |  |  | 2181550 | 46572.9 | 88466.3 | 62703.7 | 371007.1 | 120150 | 131200 | 124800 | 120800 | 84500 | 85150 | 123100 | 132300 | 137650 | 139200 | 131250 | 142300 | 140400
| Итого поступлений ФСС, ПФ и МЗСР |  |  | 106090 | 3400 | 3740 | 4040 | 4320 | 4620 | 4940 | 5280 | 5620 | 5980 | 6370 | 6780 | 7220 | 7690 | 8190 | 8720 | 9290 | 9890
* на стадии строительства (реконструкции, расширения) необходимо софинансирование из вышестоящих бюджетов».
Note on F8: было 11 000,0
Note on F17: было 8 763,8
Note on F32: было 1 736,2
Note on F48: было 5 500,0
Note on H8: было 0
Note on H17: было 5 000,0
Note on H32: было 43 263,8
Note on H48: было 27 500,0
Note on I48: было 27 500,0