# Отчёт о работе

Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара и оценка деятельности руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара за 2010 год.

1. Инвестиционно-финансовая деятельность

За отчетный период было заключено муниципальных контрактов 60 (Приложение №1).

Размещение муниципального заказа проведено по 19 объектам капитального строительства из 39, предусмотренных Решением Думы городского округа Самара от 7 декабря 2010 г. № 48 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2010 год».

Освоено бюджетных средств  866 512, 21 тыс. руб. при плане  971 154, 51 тыс. руб., что составляет  89,22%, в том числе:

- за счет бюджета городского округа Самара (далее - бюджет городского округа) - 581 313, 77 тыс. руб. или  84,81% от плана;

- за счет областного бюджета - 111 990,57 тыс. руб. или 99,5% от плана.

- за счет федерального бюджета - 173 207,88 тыс. руб. или 100% от плана.

Кроме того, освоено средств инвесторов 7 705 тыс. руб. в жилищно-коммунальном строительстве на сумму 7 405 тыс. руб.

Основные направления расходования средств бюджета городского округа Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара

|  | Утверждено на 2010 год, тыс. руб. |  |  | Исполнено за 2010, тыс. руб. |  |  | Процент исполнения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджета городского округа | Средства вышестоящих бюджетов | Всего | Средства бюджета городского округа | Средства вышестоящих бюджетов | Всего | Средства бюджета городского округа | Средства вышестоящих бюджетов |
| 1) бюджетные инвестиции | 735369,5 | 449608,5 | 285761,0 | 634176,1 | 348977,7 | 285198,4 | 86,24 | 77,62 | 99,80 |
| в том числе: бюджетные инвестиции, включенные в целевые программы городского округа Самара | 411789,1 | 138081,8 | 273707,2 | 356383,5 | 83238,9 | 273144,6 | 86,55 | 60,28 | 99,79 |
| в том числе: 1) ЦП «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара на 2009-2025 годы» | 51 916,3 | 51 916,3 | 0 | 7426,7 | 7 426,7 | 0 | 14,31 | 14,31 | 0 |
| 2) ЦП «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара на 2009-2011 годы» | 10423,5 | 10423,5 | 0 | 99,8 | 99,8 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0 |
| 3) ЦП «Чистая вода» на 2010-2013 годы» | 29286,8 | 1464,3 | 27822,5 | 28694,6 | 1434,7 | 27259,9 | 97,98 | 97,98 | 97,98 |
| 4) «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 320162,4 | 74277,7 | 245884,7 | 320162,4 | 74277,7 | 245884,7 | 100 | 100 | 100 |
| бюджетные инвестиции без учета средств по Федеральному закону от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 415207,0 | 375330,7 | 39876,3 | 314013,7 | 274700,0 | 39313,7 | 75,63 | 73,19 | 98,59 |
| 2) бюджетные ассигнования на реализацию целевых программ (без учета бюджетных инвестиций на реализацию целевых программ) | 10244,9 | 10244,9 | 0 | 9165,9 | 9165,9 | 0 | 89,47 | 89,47 | 0 |
| в том числе: 1) ЦП «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2008-2010 | 244,9 | 244,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) ЦП «Развитие застроенных территорий в городском округе Самара» на 2009-2015 годы | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 2796,8 | 2796,8 | 0 | 93,23 | 93,23 | 0 |
| 3) ЦП «Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Самаре» на 2003-2010 годы. | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 6369,1 | 6369,1 | 0 | 90,99 | 90,99 | 0 |
| 3) другие бюджетные ассигнования в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на 2010 год | 225540,1 | 225540,1 |  | 223170,2 | 223170,2 |  | 98,95 | 98,95 | 0 |
| в том числе: строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов | 37413,3 | 37413,3 | 0 | 37377,2 | 37377,2 | 0 | 99,9 | 99,9 | 0 |
| мероприятия по землеустройству и землепользованию | 899,96 | 899, 96 | 0 | 803,7 | 803,7 | 0 | 89,3 | 89,3 | 0 |
| мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 23149,3 | 23149,3 | 0 | 21649,9 | 21649,9 | 0 | 93,52 | 93,52 | 0 |
| капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другое | 164077,6 | 064077,6 |  | 163339,4 | 163339,4 |  | 99,55 | 99,55 | 0 |
| Итого по Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара | 971154,5 | 685393,5 | 285761,0 | 866512,2 | 581313,8 | 285198,4 | 89,22 | 84,81 | 99,80 |
| в том числе без учета средств по Федеральному закону от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 650992,1 | 611115,8 | 39876,3 | 546349,8 | 507036,1 | 39313,7 | 83 93 | 82,97 | 98,59 |

Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара (далее – Департамент) получены денежные средства по внебюджетной деятельности в размере 3 142,2  тыс. руб. за технический надзор от инвесторов, средств целевого финансирования инвесторов  по договорам долевого участия в строительстве в сумме 4 202,0 тыс. руб.

За отчетный период в Департаменте неоднократно проходили проверки различными структурами. Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составила 7 470,3 тыс. руб., на конец отчетного периода составила 3 153, 8 тыс. руб. Задолженность инвесторов по оплате технического надзора на начало отчетного периода составляет 14 643,1 тыс. руб., на конец отчетного периода составляет 11 789,7  тыс. руб. Департамент строительства и архитектуры своевременно оплачивает кредиторскую задолженность, не допуская увеличения в следующем отчетном периоде.

Информация о доходах, администрируемых Департаментом составила:

- 3 364, 8 тыс. руб. – государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, при плане 2400,00 тыс. руб.;

- 2 276, 23 тыс. руб. – прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов, при плане 1800,00 тыс. руб.;

- 17 644, 5 тыс. руб. – прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства, поступающие в ходе проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий), при плане  20000,0  тыс. руб.;

- 12 053, 8 тыс. руб. – субсидии на софинансирование объекта «Реконструкция детской городской больницы №1»;

- 27 822, 5 тыс. руб. – субсидии на софинансирование объекта «Реконструкция систем водоснабжения, проектирование и строительство очистных сооружений в пос. Аэропорт-2;

- 0, 4 тыс. руб.  – невыясненные поступления;

- 0,00 тыс. руб. – прочие субсидии городских округов;

- 0,00 тыс. руб. – субсидии бюджета городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Департаментом ведется работа по увеличению доходов, администрируемых ДСА, продолжается работа по формированию территорий подлежащих развитию, ведется работа по увеличению количества заключаемых договоров по развитию застроенных территорий.

Раздел 2. Капитальное строительство

В отчетном периоде Департаментом планировалось (объекты капитального строительства в соответствии с планом-графиком размещения муниципального заказа) заключить 22 муниципальных контракта, по факту заключено 22 муниципальных контракта на сумму 174 651,50 тыс. руб. (Приложение №2), экономия составила  2 186,68866 тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь м2 | Стадия исполнения контракта (договора) | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В счет долевых денежных средств: |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка по Пятой Просеке пос. НФС в Октябрьском районе, жилой дом № 2-3 | 5 просека | 10540 | 90% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка по Пятой Просеке пос. НФС в Октябрьском районе, жилой дом № 6 | 5 просека | 4871 | 90% | 2011 г. |
|  | Жилая застройка по Пятой Просеке пос. НФС в Октябрьском районе, сети | 5 просека |  | 70% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр. в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 3 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр. К.Маркса | 19460 | 98% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр. в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 4 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр. К.Маркса | 245888 | 90% | 2013 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр. в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 5 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр. К.Маркса | 23431 | 98% | 2011 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр. в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 10 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр. К.Маркса | 14879 | 70% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр. в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 18 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр. К.Маркса | 63594,3 | 30% | 2014 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр. в пос. Бр.Кузнецовых, оздоровительно-офисный комплекс | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр. К.Маркса | 17081,08 | 60% | 2014 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр. в пос. Бр.Кузнецовых, сети | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр. К.Маркса |  |  | 2014 г. |
|  | Жилая застройка 3 мкр. в пос. Бр.Кузнецовых, жилой дом № 8 | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр. К.Маркса | 12201,5 | 100% | Введен в 2010 г. |
|  | Жилой дом по ул. Антонова-Овсеенко – Сов. Армии (1 жилой дом) | ул. Дыбенко | 13079 | 98% | 2012 г. |
|  | Жилой дом по ул. Фрунзе, 22-24 | ул. Фрунзе | 9649,95 | 95% | 2012 г |
|  | Жилая застройка в границах ул. Луначарского – Ново-Садовая в Октябрьском районе (секции 4, 5, 6 в жилом доме) | ул. Луначарского, 139 | 18923 | 90% | 2011 г. |
|  | Жилой дом ул. Мало-Урицкого | ул. Мало-Урицкого | 12302 | 100% | Введен в 2010 г. |
|  | Жилая застройка квартала 123 в Ленинском районе, жилой дом № 2 | Застройка 123 кв. в гр. ул. Буянова | 7737 | 60% | 2012 г. |
|  | Жилая застройка квартала 123 в Ленинском районе, жилой дом № 3 | Застройка 123 кв. в гр. ул. Буянова | 6987 | 90% | 2011 г. |
|  | Жилая застройка квартала 123 в Ленинском районе, паркинг | Застройка 123 кв. в гр. ул. Буянова |  |  | 2013 г. |
|  | Жилой дом ул. Шверника | ул. Шверника | 6712 | 95% | 2011 г. |
|  | Жилая застройка в границах улиц Агибалова, Красноармейская, Буянова, Рабочая, секция № 3 | Застройка в границах ул. Красноармейская, Агибалова, Рабочая | 3090,6 | 99% | 2012г. |
|  | Жилая застройка в границах улиц Агибалова, Красноармейская, Буянова, Рабочая, секция № 18, 19, 2 паркинга | Застройка в границах ул. Красноармейская, Агибалова, Рабочая | 12076,23 | 95% | 2012 г |
|  | Жилая застройка в границах улиц Агибалова, Красноармейская, Буянова, Рабочая, секция № 20, 20А, офисный пристрой | Застройка в границах ул. Красноармейская, Агибалова, Рабочая | 14807 | 90% | 2012 г |
|  | Жилой дом №131 ул.М. Горького (сек. 3/1, 3/2) | ул. М.Горького, 131 | 13154 | Сек.3/1 – 90%; сек. 3/2 – 10% | 2014 г. |
|  | Жилая застройка квартала 120 в Ленинском районе, жилой дом № 10. | Ленинский район квартал 120 | 11626,12 |  |  |
|  | Жилая застройка квартала 120 в Ленинском районе, жилой дом № 11. | Ленинский район квартал 120 |  |  |  |
|  | Жилая застройка квартала 120 в Ленинском районе, сети | Ленинский район квартал 120 |  |  |  |
| В счет бюджетных денежных средств: |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт пешеходного пространства 3 очереди по ул. Ленинградская в границах от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской | ул. Ленинградская-Галактионовская | 7458 | 100% | Завершено строительство 2010г. планируется ввести в эксплуатацию 2011 г |
|  | Реконструкция ул. Нагорной (от проспекта Кирова до улицы Советской) | ул. Нагорная | 900 п/м | 100% | Завершено строительство 2010г. планируется ввести в эксплуатацию 2011 г |
|  | Проектирование и строительство пристроя к существующему зданию пожарного депо для размещения автолестницы АЛ-50 в пожарном депо ПЧ-6 Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, 311); | Ул. Ново-Садовая, 311 | 144 | 100% | Введен в 2010 г. |
|  | Водоснабжение жилых домов по ул. Краснодонской. | ул. Краснодонская | 365 п/м | 100% | Завершено строительство 2010г. планируется ввести в эксплуатацию 2011 г |
|  | Инженерные сети по 5 просеке | 5 просека |  | 99% | 2011 г. |
|  | Магистральные сети к застройке по ул. Тухачевского и ул.Киевской. Сети электроснабжения. Монтаж электрооборудования и выполнение пуско-наладочных работ РП №32 совмещенной с ТП и реконструкция существующей ПЧ 110/6 «Центральная 3». (ТП-33, ТП-36) | Жилая застройка в 3 мкр. пос. Бр. Кузнецовых |  | 100% | Завершено строительство 2010г. планируется ввести в эксплуатацию 2011 г |
|  | Расширение кладбища «Рубежное» (3-я очередь) | Волжский район | 240000 | 60% | 2012г. |
|  | Реконструкция котельной, монтаж котельного и технологического оборудования при бане № 4 | ул. Бр. Коростелевых, 47 | 250 | 25% | 2012г. при выделении денежных средств 2011 г. |
|  | Бассейн на территории школы № 55 в Куйбышевском районе г. Самары по ул. Белорусской, 112а, | ул. Белорусская, 112а | 412,5 | 100% | Завершено строительство 2010г. планируется ввести в эксплуатацию 2011 г |
|  | Реконструкция детской городской клинической больницы № 1 в части пристроя к главному корпусу с отдельно стоящей ТП в Октябрьском районе | пр. К. Маркса, 165А | 1589 | 99% | Завершено строительство 2010г. планируется ввести в эксплуатацию 2011 г |
|  | Детская специализированная поликлиника по ул. Самарская, 137 (пристрой № 2) в Ленинском районе | ул. Самарская 137 | 1108 | 98% | 2011 г. |
|  | Строительство детской поликлиники по ул. Молодежной в Промышленном районе г. Самары | ул. Молодежная | 5618 | 100% | Введен в 2010 г. |
|  | Городская больница № 2 им. Семашко в Промышленном районе г. Самары. Пристрой к приемному отделению | ул. Калинина,32 | 1497 | 100% | Завершено строительство 2009г. введено в эксплуатацию 2010 г |
|  | Бассейн к школе №127 в Красноглинском районе | поселок Управленческий, улица Кузнецова, 7 в Красноглинском районе | 412,5 | 35% | Выполнена консервация объекта, при выделении денежных средств 2012 г. |
|  | Строительство пристроя к школе-гимназии «Яктылык» | ул. Матросова | 2892,8 | 100% | Завершено строительство 2009г. введено в эксплуатацию 2010 г |
|  | Строительство многоквартирных домов пос. Озерный в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | пос. Озерный | 39523,5 | 100% | Введен в 2010 г. |
|  | Газификация жилых домов для инвалидов, участников ВОВ и лиц, приравненных к ним, вдов участников ВОВ | Ул. Достоевского |  | 100% | Введен в 2010 г. |
|  | Реконструкция системы водоснабжения, проектирование и строительство очистных сооружений в п. Аэропорт-2 | КНС в пос. Аэропорт 2 | Площадь застройки 13219 | 30% | 2012г. при дополнительном выделении денежных средств 2011 г. |
|  | Жилая застройка в границах ул. Дачной, пр. К. Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти. Строительство инженерных сетей и сооружений (ЦТП № 24) | Жилая застройка в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, пр. К.Маркса | 12024 | 6% | 2012г. при дополнительном выделении денежных средств 2011 г. |
|  | Проектирование и реконструкция школы № 12 | Красноармейская, 93А | 1029,5 | 25% | Выполнено ограничение доступа, при выделении денежных средств 2012 г. |

Велось проектирование следующих объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь, м2 | Стадия исполнения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая секция, пристроенная к существующему жилому дому по пер. Ташкентский угол ул. Ставропольской в Промышленном районе. | пер. Ташкентский угол ул. Ставропольской в Промышленном районе». | Sздания – 3470,46 м2 Sквартир (общая) – 2128,99 м2 Sквартир (жилая) – 2069,25м2 Этажность- 11 | Получено положительное заключение гос.экспертизы. |
| 2. | Жилой дом на углу ул. Дыбенко/ул. Сов. Армии (сек. 3,4) | угол ул. Дыбенко-Сов. Армии | Sзд.– 6358,5м2 (3сек) Sзд.– 8811,5м2 (4сек) Sкв– 4016,48м2 (3 сек.) Sкв– 4016,48м2 (4 сек.) | Получено положительное заключение гос.экспертизы. |
| 3. | Жилой дом по ул. Фестивальная в пос.113 км. | ул. Фестивальная в пос.113 км | S - 6800м2 | Получено положительное заключение гос.экспертизы. |
| 4. | Жилая застройка в гр. ул. Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. К.Маркса. Инженерные сети и сооружения | гр. ул. Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. К.Маркса |  | Получено положительное заключение гос.экспертизы. |
| 5. | Водовод Д - 1000 мм от скважины до насосной станции 2-го подъема в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе | пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе | Протяженность – 3500 п. м | Получено положительное заключение гос.экспертизы. |
| 6. | Водопроводная линия Д - 300 мм в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе | пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе | Протяженность - 1650 п.м. | Получено положительное заключение гос.экспертизы. |
| 7. | Проектирование и реконструкция кладбища «Сорокины Хутора» | г. Самара, Кировский район | Площадь сущ.кладбища – 104669,84м2 | Принято решение о прекращении проектирования. |
| 8. | Проектирование кладбища «Самарское» и строительство 1-ой очереди (50,4га) и 2-ой очереди (50,4га), 3-ей очереди (110 га) | Самарская обл. Кинельский район | 1 очередь - 50,4 га, 2 очередь - 50,4 га, 3 очередь - 110 га | Выполнены инженерные изыскания на 1, 2 и 3 очереди - 100%. Работы в 2011г. выполняться не будут, так как отсутствует финансирование. |
| 9. | Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административно-производственных зданий по ул. Дзержинского, 27 | ул. Дзержинского, 27 | S – 1165,93 м2 | Проектная документация передана на рассмотрение в гос.экспертизу. Оформлен контракт на проведение экспертизы. Отрабатываются замечания экспертизы. |
| 10. | Реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения детского сада №306, расположенного по адресу: ул. Черемшанская,152 | ул. Черемшанская,152 | Sзд. - 1754,92м2 Вместимость – 80 чел. Кол-во групп - 4 | Получено положительное заключение гос.экспертизы. |
| 11. | Реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения детского сада №30, расположенного по адресу: пр. К.Маркса,370 | пр. К.Маркса,370 | Sзд. – 3456 м2 Вместимость – 170 чел. Кол-во групп - 9 | Получено положительное заключение гос.экспертизы. |
| 12. | Реконструкция здания школы среднего (общего) образования №147 по ул. Офицерской в Кировском районе г. Самары в части строительства пристроя с трансформаторной подстанцией. | ул. Офицерская в Кировском районе | Sзд. - 1267 м2 | Получено положительное заключение гос.экспертизы. |
| 13. | Реконструкция 1,2 и 3 хирургических корпусов с заменой медицинского и технологического оборудования ММУ «Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» и строительство между ними 7-ми этажного корпуса №4 | ул. Полевая,80 | S хир. корпуса №4 – 24 000 м2 | Проектная документация передана на рассмотрение в гос.экспертизу. Срок получения экспертизы – апрель 2011 года. |
| 14. | Пристрой к инфекционному корпусу Городской больницы №5 | 6-я Дачная Просека | S пристроя – 5723,4м2 | Получено отрицательное заключение 16.06.2010г. Отрабатываются замечания гос.экспертизы. Срок получения экспертизы – май 2011 года. |
| 15. | Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МОУ "Гимназия №1 | ул. Димитрова,17 в Кировском районе | SФОК – 1540м2 на 1550 мест S бассейна – 750 м2 | Проектная документация передана на рассмотрение в гос.экспертизу. Оформлен муниципальный контракт на проведение экспертизы. Ориентировочный срок получения экспертизы – июнь 2011г. |
| 16. | Проектирование и реконструкция кладбища «Южное» | Самарская обл. Волжский район | S –64608 м2 | Получено положительное заключение гос.экспертизы. |
| - 117. | Проектирование и строительство автомобильной дороги от ул. Центральной до жилой застройки в поселке Кирзавод | пос. Озерный | Длина 267,88 км, двухполосная | Получено положительное заключение гос.экспертизы |
| - 118. | Проектирование и строительство ливневой канализации по ул. Свободы | ул. Свободы | Длина 710м, | Проектная документация передана на рассмотрение в гос.экспертизу. Оформлен муниципальный контракт на проведение экспертизы. Ориентировочный срок получения экспертизы – май 2011г. |
| 19. | Реконструкция систем водоснабжения, проектирование и строительство очистных сооружений в пос. Аэропорт-2 (2 этап). | КНС, пос. Аэропорт 2 | Водовод 300м, БКТП 2 шт. | Проектная документация передана на рассмотрение в гос.экспертизу. Оформлен муниципальный контракт на проведение экспертизы. Ориентировочный срок получения экспертизы – март 2011г. |

Завершено строительство и введены в эксплуатацию 6 объектов, построенных за счет бюджетных денежных средств:

- Городская больница № 2 им. Семашко в Промышленном районе городского округа Самары (завершено строительство в 2009 году, введен в эксплуатацию и передан на баланс ДУИ в 2010 году);

- Строительство пристроя к школе-гимназии «Яктылык» (завершено строительство в 2009 году, введен в эксплуатацию и передан на баланс ДУИ в 2010 году);

- Проектирование и строительство пристроя к существующему зданию пожарного депо для размещения автолестницы АЛ-50 в пожарном депо ПЧ-6 Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, 311);

- Детская поликлиника по ул. Молодежной в Промышленном районе городского округа Самара;

- Строительство многоквартирных домов пос. Озерный в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Газификация жилых домов для инвалидов, участников ВОВ и лиц, приравненных к ним, вдов участников ВОВ.

Завершено строительство в 2010 г. и готовятся к вводу в эксплуатацию в 2011г. 6 объектов, построенных за счет бюджетных денежных средств:

- Реконструкция детской городской клинической больницы №1 в части пристроя к главному корпусу с отдельно стоящей ТП в Октябрьском районе городского округа Самара;

- Бассейн на территории школы №55 в Куйбышевском районе г. Самары по ул. Белорусской, 112 «А»;

- Водоснабжение жилых домов по ул. Краснодонской;

- Магистральные сети к застройке по ул. Тухачевского и ул. Киевской. Сети электроснабжения. Монтаж электрооборудования и выполнение пуско-наладочных работ РП №32 совмещенной с ТП и реконструкция существующей ПЧ 110/6 «Центральная 3» (ТП-33, ТП-36);

- Реконструкция ул. Нагорной (от проспекта Кирова до улицы Советской);

- Капитальный ремонт ул. Ленинградская.

Завершено строительство и введены в эксплуатацию 2 жилых дома, площадью – 31971 кв. м, построенные за счет долевых средств:

- Жилая застройка 3 мкр. в пос. Бр. Кузнецовых, жилой дом № 8;

- Жилой дом по ул. Мало-Урицкого.

Законсервировано 2 объекта:

- Строительство бассейна на территории МОУ средняя школа № 127- выполнена консервация объекта, необходимо завершить строительство объекта;

- Проектирование и реконструкция школы № 12 – выполнено ограничение доступа, необходимо выполнить корректировку проекта и завершить СМР.

Для ускорения ввода в эксплуатацию объектов строительства и ликвидации долгостроев, строительство которых планировалось завершить в отчетном периоде, Департаментом еженедельно проводились совещания с генподрядчиками и инвесторами по строящимся объектам капитального строительства.

За 2010 год было списано объектов незавершенного строительства:

- Жилой дом № 8 по 5 Просеке – 52 984 832,16 руб.;

- Жилой дом по ул. Дыбенко, 98 – жилая часть 130 622 181,76 руб., нежилое помещение цокольного этажа № 12 - 403 981,76 руб., нежилые помещения цокольного этажа за исключением №12- 5 693 922,47 руб.;

- Внутриквартальные сети водопровода к 5 просеке – 7 052 879,99 руб.;

- Жилой дом № 4, 5 по 5 просеке с ливневой канализацией – 229 832 532,05 руб.;

- Газопровод г. Самара, пос. Зубчаниновка, ул. Трудящихся, 3 – 25 519,34 руб.;

- Газопровод г. Самара, пос. Винтай, ул. Гагарина, 1 – 32 655,54 руб.;

- Газопровод г. Самара, пос. Винтай, ул. Советская, 15 – 23 762,62 руб.;

- Газопровод г. Самара, ул. Большая Караванная, 66 – 49 752,90 руб.

- Городская больница № 2 им. Семашко в Промышленном районе городского округа Самары – 22 516 241,61 руб.;

- Строительство пристроя к школе-гимназии «Яктылык» - 99 629 426,56 руб.;

- Водоснабжение 113 км в Куйбышевском районе 41 018 661,48 руб.;

- Строительство многоквартирных домов пос. Озерный в целях обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 689 598 255,00 руб.;

- Газификация жилых домов для инвалидов, участников ВОВ и лиц, приравненных к ним, вдов участников ВОВ – 37 003,14 руб.;

- Жилой дом № 8 (по генплану) в 3 мкр. пос. Бр. Кузнецовых - 153 847 212,61 руб.;

- Жилой дом по ул. Мало-Урицкого - 163 470 895,01 руб.

Управление муниципального земельного контроля.

В отчетном периоде подготовлено 154 разрешений на строительство объектов, 80 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на 705,33672 тыс. кв. м 80 (количество) объектов (Приложение №3). Сравнительный анализ данных по отношению к предшествующему периоду (в 2009 г. 153; 77; 750,99884; 77 соответственно).

3. Развитие застроенных территорий

В отчетном периоде принято 22 постановления Администрации городского округа Самара о развитии следующих застроенных территорий:

| № п\п | Наименование территории | Площадь га | Район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленинской, Маяковского, Пушкина, Ярмарочной | 0,8 | Ленинский |
| 2 | ул. Ивана Булкина, переулок Сокольский, ул. Печерской, Артемовской, Авроры | 4,4 | Советский |
| 3 | ул. Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой, Гастелло | 2,2 | Октябрьский |
| 4 | ул. Гая, Ерошевского, Подшипниковой, Николая Панова | 2,1 | Октябрьский |
| 5 | ул. Братьев Коростелевых, переулка Белинского, ул. Арцыбушевской, Льва Толстого | 1,1 | Ленинский |
| 6 | ул. Вольской, переулка Юрия Павлова, ул. Краснодонской, Свободы, Воронежской | 6,77 | Промышленный |
| 7 | ул. Таганской, Центральной | 25,0 | Куйбышевский |
| 8 | Планерного переулка, ул. Запорожской, Севастопольского переулка, ул. Девятого мая | 2,22 | Советский |
| 9 | ул. Ново-Вокзальной, Вольской, Александра Матросова, проспекта Юных Пионеров | 11,0 | Промышленный |
| 10 | ул. Советской, Острогорского проезда, Ташкентского переулка, проспекта Юных Пионеров | 1,34 | Кировский |
| 11 | ул. Нагорной, Ново-Вокзальной, Ставропольской, Александра Матросова | 2,3 | Промышленный |

| 12 | ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло | 2,3 | Октябрьский |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | ул. Скляренко, Луначарского, Мичурина, проспекта Масленникова | 1,4 | Октябрьский |
| 14 | ул. Вольской, Воронежской, Свободы, Калинина | 3,3 | Промышленный |
| 15 | Планерного переулка, ул. Запорожской, Севастопольского переулка, проезда Девятого мая | 3,0 | Советский |
| 16 | Третьего проезда, ул. Дыбенко, Четвертого проезда | 1,05 | Октябрьский |
| 17 | ул. Мориса Тореза, Виноградной, переулка Футболистов | 1,74 | Советский |
| 18 | ул. Симферопольской, Красногвардейской, Ногина, Сергея Лазо | 2,1 | Красноглинский |
| 19 | Советской Армии, Пятой просеки, Шестой просеки | 7,72 | Октябрьский |
| 20 | Водников, Венцека, Алексея Толстого, Пионерской | 0,69 | Самарский |
| 21 | Черемшанской, Ташкентский переулок, Нагорной, Советской | 2,74 | Кировский |
| 22 | Каховской, Свободы, проспекта Юных Пионеров, Советской | 14,32 | Кировский |

В течение отчетного периода проведено 30 аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории.

По результатам проведенных аукционов заключено 25  договоров о развитии застроенных территорий на общую сумму 324 200 тыс. руб., перечислено в бюджет городского округа 17 644,53 тыс. руб.

На начало отчетного периода заключено 12 договоров о развитии застроенных территорий.

В отчетном периоде переселение граждан не производилось. Лица, заключившие договоры о развитии застроенных территорий в 2008 году обязаны в течение 3 (трех) лет создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемых из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и распложенных на застроенной территории, в отношении которого принято решение о развитии. Выполнение данного обязательства по договорам 2008 года приходится на период 2010-2012 г.г.

В период реализации программы заключено 37 договоров о развитии застроенных территорий:

- по 22 проводится индивидуальная работа с инвесторами с целью устранения недоработок при развитии застроенных территорий. Организационно увязываются мероприятия, запланированные по договорам о развитии застроенных территорий, находящихся в территориальной близости друг с другом. При разработке проектов планировок территории учитывается развитие планировочной единицы в целом (квартала, микрорайона), а не отдельных частей, согласно расчетным показателям. У инвесторов затребованы графики освоения застроенной территории, графики отселения;

- по 9 договорам имеются задолженности по неуплате цены права на заключение договора, Правовым Управлением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара подготовлены претензии по данным договорам;

- по 4 договорам подготовлены иски о расторжении договоров;

- 2 договора находятся в процессе расторжении.

При проведении анализа выявилось, что отсутствие комплексного подхода к развитию застроенных территорий не позволяло решать вопросы по обеспечению земельных участков объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры. Отмечается отсутствие системного подхода в вопросах, связанных с планировкой территории. Расчетные показатели формировались без учета окружающей застройки и соседних площадок. Договорами  не предусматривалось строительство объектов социально - культурного и коммунально-бытового назначения. Нерешенными остались проблемы улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры.

В соответствии с поручением Главы городского округа Самара Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара подготовлен и направлен на согласование проект постановления Администрации городского округа Самара «О приостановлении действия Целевой программы городского округа Самара «Развитие застроенных территорий городского округа Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 11 декабря 2008 года № 674».

В целях устранения вышеуказанных недочетов в настоящее время разрабатывается концепция новой целевой программы «Комплексное развитие застроенных территорий и стимулирование жилищного строительства в городском округе Самара» на 2011 – 2022 годы.

Реализация данной концепции позволит улучшить  условия жизни жителей городского округа Самара, перейти к устойчивому развитию территории, увеличить объемы жилищного строительства, расширить налогооблагаемую базу и увеличить доходную часть бюджета городского округа.

4. Перепланировка (переустройство), перевод помещений

| Помещения | Количество поступивших обращений | Количество рассмотренных обращений | Количество подготовленных актов (проектов) |  | Количество обжалованных решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | о согласовании | об отказе |  |
| Перепланировка |  |  |  |  |  |
| Жилые | 3788 |  | 1850 | 708 |  |
| Нежилые | 448 |  | 200 | 235 |  |
| Перевод |  |  |  |  |  |
| Из жилого в нежилое | 138 |  | 98 | 13 |  |
| Из нежилого в жилое | 86 |  | 23 | 28 |  |

5. Организация и контроль в сфере градостроительной деятельности

5.1. Информация в сфере градостроительной деятельности по реализации  Генерального плана городского округа Самара

Закончена разработка и готовится к утверждению «Комплексная транспортная схема городского округа Самара». Проведены торги подряда и заключен муниципальный контракт на разработку «Модели высотного регулирования застройки городского округа Самара».

5.2. Мероприятия по охране и восстановлению памятников историко-культурного наследия городского округа Самара.

Подготовлены следующие технические задания: «Комплексная схема реновации исторической части городского округа Самара» с разработкой комплексного проекта охраны памятников истории и культуры, «Развитие системы пешеходных улиц» (улица Молодогвардейская).

5.3. Проведенные публичные слушания

В 2010 году подготовлены и организованы  заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара по вопросам, рассматриваемым в отношении Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (далее Правила):

- Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Рассмотрена 61 заявка. По 43 заявкам подготовлено 5 Постановлений Администрации городского круга Самара о предоставлении вышеуказанных разрешений и об отказе в предоставлении данных разрешений (18.05.2010 № 497, 23.06.2010 №. 708, 22.07.2010 № 882, 09.08.2010 № 982, 05.10.2010 № 1231).

- Внесение изменений в Правила в части, касающейся изменения зонирования. Рассмотрено 93 заявки. По 87 заявкам вышло 4 Решения Думы городского округа Самара о внесении изменений в Правила (11.03.2010 № 880, 08.04.2010 № 885, 29.04.2010 № 894, 24.06.2010 № 940).

Подготовлено, организовано и проведено 23 публичных слушания по вышеуказанным вопросам, рассматриваемым на 7 заседаниях Комиссии:

- 8 публичных слушаний по 48 объектам по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

- 15 публичных слушаний по 63 объектам по вопросу внесения изменений 
в Правила.

Подготовлено и организовано 3 заседания Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Самара по вопросам, рассматриваемым в отношении Правил землепользования и застройки городского округа, утвержденных решением Думы городского округа Самара от 15.07.2010 № 951 (далее Правила).

- Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Рассмотрено 20 заявок.

- Внесение изменений в Правила в части, касающейся изменения зонирования. Рассмотрено 36 заявок.

Подготовлено, организовано и проведено 2 публичных слушания (07.12.2010 и 08.12.2010) по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рассматриваемому на вышеуказанных 3 заседаниях Комиссии по 12 объектам.

Подготовлены, организованы и проведены публичные слушания по 
2 проектам долгосрочных целевых программ городского округа Самара: «Строительство гаражей и стоянок автомобилей на территории городского округа Самара» на 2011 – 2016 годы; «Чистая вода» на 2010 – 2013 годы.

5.4. Разработанные проекты правовых актов

Разработаны Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утверждены Решением Думы городского округа Самара № 951 от 15.07.2010.

5.5. Достигнутые результаты

Комитетом градостроительства и архитектуры Департамента строительства и архитектуры в период с 01.01.2010 по 31.12.2010  в сфере архитектурного надзора рассмотрено:  жалоб и обращений граждан – 292 шт., составлено 48 актов визуального осмотра, направленно обращений граждан в прокуратуру – 98  шт.,   направленно обращений граждан в органы милиции – 63 шт., совершенно выездов – 172. Составлены и направлены в органы милиции и прокуратуру инициативные письма по объектам потребительского рынка – 56 шт.

Достигнуты результаты укрепления прогрессивной градостроительной политики в целях обеспечения населению благоприятных условий жизнедеятельности. Осуществлена работа с гражданами по их консультированию по вопросам территориального планирования городского округа Самара, разъяснены принципы функционального и территориального зонирования и многие вопросы по порядку использования земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами.

5.6. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц

В 2010 году проведена работа с жителями города, рассмотрены и даны ответы по письменным и устным обращениям граждан и юридических лиц. При этом зафиксировано 3377 письменных обращений, что значительно превышает объем 2009 года. Осуществлялся прием граждан (еженедельный, ежемесячный) по личным вопросам.

Одним из основных направлений работы Комитета градостроительства
и архитектуры является рассмотрение заявок по формированию земельных участков для целей, связанных и не связанных со строительством.

В 2010 году поступило обращений министерства строительства и ЖКХ Самарской области о формировании земельных участков для строительства – 459, подготовлено распорядительных документов – 97, подготовлено  отказов – 118.

В 2010 году поступило обращений министерства имущественных отношений Самарской области об утверждении схем на кадастровом плане территории для садоводства, огородничества, под приусадебные участки (по ст. 9 Закона Самарской области «О земле») – 1194, подготовлено распорядительных документов – 604, подготовлено отказов – 270.

Поступило обращений министерства имущественных отношений Самарской области об утверждении схем на кадастровом плане территории для размещения временных объектов и под прилегающую территорию к объектам недвижимости – 1462, подготовлено распорядительных документов – 72, подготовлено отказов – 1159.

6.  Подготовка документации по планировке территории городского округа Самара

В отчетном периоде в Департамент поступило 0 предложений о подготовке документации по планировке территории, 0 принято распоряжений о подготовке документации, 0 выдано заключений об отклонении предложений о подготовке документации, 0 отклонено/ 0 одобрено предложений на публичных слушаниях, принято решений: об утверждении документации - 0, об отклонении документации - 0.

7. Анализ и контроль рекламно-информационного оформления городского округа Самара

В соответствии с разделом 7, утвержденной Решением Думы городского округа Самара от 25.02.2010 №854 формы отчета о работе Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара и о внесении изменений в отдельные правовые акты, предоставляю сведения о результатах работы отдела рекламы АУ «УКС» за 2010год:

в отчетном периоде принято - 1113 заявок на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций; выдано - 1766 разрешений на установку рекламных конструкций; уплачено государственной пошлины - 3.171.300 руб.; всего выявлено незаконно установленных рекламных конструкций - 1004 (из них конструкций формата 3х6м – 214); всего демонтировано незаконно установленных рекламных конструкций — 269 (из них формата 3х6м - 59), направлено предписаний о демонтаже рекламных конструкций - 520; направлено исковых заявлений в суд - 54; принято судебных решений о демонтаже рекламных конструкций - 36; заключено мировых соглашений – 2.

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ Гл. 25.3 ст. 333.33 «Государственная пошлина» Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара, взимается государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, которая составляет — 3 000  руб., согласно вступившему в силу Федеральному закону №374-ФЗ от 27.12.2009 «О внесении изменений в ст. 45 ч. 1 Гл. 25.3 ч. 2 Налогового Кодекса РФ» с 29.12.2010 года по факту выявленных нарушений в связи с незаконной установкой рекламных конструкций, информация о выпадающих доходах бюджета городского округа составляет:

- в 2010 году – 1004 х 3000 руб. = 3 012 000 руб.

Увеличилась сумма поступившей государственной пошлины по сравнению с 2009 годом, данное обстоятельство связано с тем, что с января 2010 года ее размер увеличился с 1 500 руб. до  3 000 руб.

27.09.2009 вступили в силу изменения в ст.19 Федерального Закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ в части заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Заключение такого договора осуществляется в порядке, установленном Жилищным законодательством Российской Федерации, общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, при наличии согласия собственников помещений. В соответствии с данными изменениями, усложнился процесс оформления разрешений на установку рекламных конструкций на фасадах многоквартирных жилых домов городского округа Самара. Как следствие, многие рекламораспространители либо демонтируют установленные рекламные конструкции, либо размещают наружную рекламу самовольно (без получения соответствующего разрешения от уполномоченного органа местного самоуправления городского округа). Таким образом, в 2010 году сократилось количество поданных заявок на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций.

Необходимо отметить, что действующая нормативная правовая база городского округа Самара в сфере наружной рекламы неработоспособна, полномочия Департамента, определенные Правилами по установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Самара, утвержденными Решением Думы г.о. Самара от 19.07.2006 № 301, являются не эффективными. Порядок осуществления контроля за состоянием наружной рекламы, в том числе в части осуществления демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций на территории города не регламентирован. Концепция размещения наружной рекламы и информации в городском округе Самара не реализовывалась.

Для приведения ситуации в соответствие с действующим законодательством, Департаментом подготовлены проекты нормативных правовых актов, которые будут рассмотрены Коллегией Администрации городского округа Самара и представлены Депутатскому корпусу городского округа Самара.

8. Сведения о Муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара»

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» (далее — АУ «УКС») создано 03.08.2009 (ОГРН 1096315004730) в соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.06.2009 №565.

Цели создания: АУ «УКС» создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере осуществления проектирования и строительства, контроля за качеством проектирования, строительства, реконструкции, расширения, капитального ремонта, технического перевооружения действующих предприятий и (или) сооружений, за соблюдением технических стандартов, сметных норм и нормативов, а также других требований, регламентирующих выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ; оказания услуг в сфере распространения наружной рекламы и установки рекламных конструкций; изучения возможности принятия органами местного самоуправления решений о развитии застроенных территории, решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых помещений; оказание консультационных, транспортных и хозяйственных услуг.

Функции АУ «УКС» согласно Уставу:

- осуществляет функции генерального подрядчика проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, капитального ремонта и заказчика-застройщика;

- осуществляет получение технических условий на подключение объекта к энергоресурсам;

- согласовывает архитектурно-планировочные решения с градостроительным советом городского округа Самара при  строительстве объектов жилья и социальной сферы;

-  контролирует вскрытие дорожных покрытий безрельсовых дорог, вырубку леса и пересадку деревьев, а в необходимых случаях оформляет и передает подрядчику лесорубные билеты;

-   определяет места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы;

- оформляет документы на проведение работ по созданию геодезической разбивочной основы для  строительства, участвует в проверке закрепления в натуре опорной строительной сетки, красных линий, реперов и знаков геодезической сети главных осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций и передает их подрядной организации для организации работ;

- утверждает перечень лиц, которые уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

- регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

- осуществляет контроль и технический надзор за проектированием и строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

- принимает решение о временном прекращении строительства и консервации объекта, готовит сметный расчет на выполнение работ по консервации и контролирует их качественное выполнение;

- участвует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное прекращение строительства, а также оценке их технического состояния при возобновлении работ;

- участвует в приемке от подрядчика законсервированных объектов и организации охраны материальных ценностей;

-  выдает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и извещает заказчика о необходимости   предъявления виновной стороне санкций;

-  организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта;

- представляет в уполномоченные органы документы, необходимые для  приемки объекта в эксплуатацию;

- готовит конъюнктурные обзоры о ходе проектирования и строительства;

- дает разъяснения по техническим вопросам государственным контролирующим органам;

- участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;

- осуществляет контроль за исполнением подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

- осуществляет подготовку документации, необходимой для получения разрешений на установку рекламных конструкций;

- осуществляет подготовку документации для выдачи архитектурно-технических заданий на объекты наружной рекламы;

- осуществляет формирование пакета документов для принятия решений о выдаче или аннулировании разрешений на установку рекламных конструкций;

- оказывает услуги по осуществлению проверок состояния рекламных конструкций на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и составлению актов по результатам проверки;

- оказывает транспортные услуги;

- оказывает услуги по организации приема, регистрации и обслуживанию делегаций и лиц, прибывших в служебные командировки в адрес Учредителя, организации совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий;

- оказывает услуги по выполнению противопожарных мероприятий;

- осуществляет сбор исходных данных, необходимых для принятия органами местного самоуправления решений о развитии застроенных территорий;

-    оказывает услуги по изучению потребности в строительстве новых объектов;

- осуществляет формирование пакета документов для принятия решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых помещений;

- организует работу по подготовке документов для получения решений уполномоченных органов о согласовании  самовольно произведенных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

- оказывает консультационные услуги физическим и юридическим лицам;

- оказывает услуг по содержанию, охране и уборке служебных помещений.

В соответствии с Заданием Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара АУ «УКС» оказывает следующие муниципальные услуги:

- Осуществление контроля за качеством проектирования, строительства, реконструкции, расширения, капитального ремонта, технического перевооружения действующих предприятий и (или) сооружений, за соблюдением технических стандартов, сметных норм и нормативов, а также других требований, регламентирующих выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ.

- Осуществление сбора исходных данных о территориях для перспективного планирования их развития, изучение потребности в строительстве новых объектов.

- Формирование пакета документов для принятия решения о выдаче или аннулирования разрешений на установку рекламных конструкций.

- Транспортные услуги.

- Уборка служебных помещений.

- Услуги по охране помещений.

- Услуги по содержанию имущества.

- Прием и выдача документов, поступивших от физических и юридических лиц.

Согласно соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение задания Учредителя, за 2010 год АУ «УКС» получено субсидий из бюджета г.о. Самара в размере 34023700 (Тридцать четыре миллиона двадцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек. Израсходовано субсидий за 2010 год 33693700 (Тридцать три миллиона шестьсот девяносто три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

Фактическая численность сотрудников АУ «УКС» составляет 96 человек.

Имущество АУ «УКС». Перечень переданного имущества определен приказами Департамента управления имущества городского округа Самара от 07.05.2010 №1587, от 09.07.2010 №2448, от 14.04.2010 №1296, от 12.03.2010 №847.

- Недвижимое имущество.

| № п/п | Наименование | Адрес | Балансовая стоимость (руб.) | Износ (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое помещение | Галактионовская, 132 (подвал: ком.№46)) S=169,2 кв. м | 235526,55 | 57735,64 | 177790,91 |
| 2 | Нежилое помещение | Галактионовская,132 (2 этаж: ком.5,6,7,35) S=53,9 кв. м | 94822,74 | 11421,15 | 83401,59 |
| 3 | Нежилое помещение | Галактионовская,132 (3 этаж: ком.1-3, 5-74) S=1190,80 кв. м | 3669770,73 | 299624,09 | 3370146,64 |
| 4 | Нежилое помещение | Галактионовская,132(1 этаж: ком.57-59; 2 этаж ком.12,25; 4 этаж: ком.5,12) S=154,5 кв. м | 268319,10 | 35288,42 | 233030,68 |
| 5 | Нежилое помещение | ул.Галактионовская, 132 (4 этаж: ком.№28,45,46) S=29,5 кв. м | 39108,74 | 5657,22 | 33451,52 |
| 6 | Нежилое помещение | ул.Молодогвардейская,225 (цокол.этаж: ком.№11-32,50,77-83 ) S=494,1 кв.м | 3355466,31 | 615921,44 | 2739544,87 |
| 7 | Гараж | Московское шоссе 101, зона 126 (40,60кв.м.) | 19222,32 | 4963,49 | 14258,83 |
| 8 | Гараж | ул.Ново-Садовая,3 (95 кв.м.) | 253956,90 | 118713,03 | 135243,87 |
| 9 | Гараж | ул.Радонежская, 2а (Свердлова,2а) (119,2 кв.м.) | 42694,25 | 11073,06 | 31621,19 |

Автотранспорт.

В настоящее время на балансе АУ «УКС» числится следующий автотранспорт:

| № п/п | Модель и номер государственной регистрации | Балансовая стоимость (руб.) | Износ (руб.) | Остаточная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль HYUNDAI SONATA г/н А 540 АР 163 | 521700,00 | 346279,32 | 175420,68 |
| 2 | Автомобиль LADA 111830 г/н М358ТМ 163 | 220338,98 | 50100,86 | 170238,12 |
| 3 | Автомобиль Шевроле Нива г/н А 510 АР 163 | 370794,60 | 370794,60 | 0 |
| 4 | Автомобиль ВАЗ 21150 г/н М403ТМ163 | 211140,00 | 211140,00 | 0 |
| 5 | Автомобиль ВАЗ 21140 г/н М407ТМ 163 | 107525,00 | 107525,00 | 0 |
| 6 | Автомобиль ВАЗ 21140 г/н М401ТМ 163 | 215784,00 | 215784,00 | 0 |
| 7 | Автомобиль ВАЗ 21093 г/н М402ТМ 163 | 198683,10 | 198683,10 | 0 |
| 8 | Автомобиль ВАЗ 21140 г/н М405ТМ 163 | 128215,26 | 128215,26 | 0 |
| 9 | Автомобиль ВАЗ 21093 г/н М409ТМ 163 | 107525,00 | 107525,00 | 0 |
| 10 | Автомобиль ВАЗ 21093 г/н М408ТМ 163 | 92575,00 | 92575,00 | 0 |
| 11 | Автомобиль ВАЗ 21093 г/н М406ТМ 163 | 97740,00 | 97740,00 | 0 |
| 12 | Автомобиль ВАЗ 21108 г/н Р599АА 63 | 346914,23 | 346914,23 | 0 |
| 13 | Автомобиль ВАЗ 21093 г/н М411ТМ 163 | 123762,98 | 123762,98 | 0 |
| 14 | Автомобиль ГАЗ 3110 г/н М404ТМ 163 | 170305,00 | 170305,00 | 0 |
| 15 | Автомобиль ВАЗ 21093 г/н М410ТМ 163 | 98820,00 | 98820,00 | 0 |
| 16 | Автомобиль LADA 111830 г/н М361ТМ 163 | 220338,98 | 50100,86 | 170238,12 |
| 17 | Автомобиль LADA 111830 г/н М359ТМ 163 | 220338,98 | 50100,86 | 170238,12 |
| 18 | Автомобиль LADA 111830 г/н М360ТМ 163 | 220338,98 | 50100,86 | 170238,12 |

Согласно рекомендациям Наблюдательного совета АУ «УКС» в 2010 году в связи с фактическим износом был реализован и списан нижеперечисленный автотранспорт.

| № п/п | Модель автомобиля | Номер государственной регистрации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ВАЗ 21093 | Р 479 ОВ |
| 2. | ВАЗ 21093 | К 802 МА |
| 3. | ГАЗ 3110 | Р 587 АА |
| 4. | ГАЗ 3110 | Р 528 АА |
| 5. | ГАЗ 3102 | М 977 ТТ |

Иное имущество.

Во исполнение приказа Департамента управления имуществом г.о. Самара от 07.05.2010 №1587 АУ «УКС» принято в оперативное управление мебели на сумму 295732,06 рублей и оргтехники на сумму 548364,21 рублей.

9. Сведения о правовой работе Департамента

Информация о проведенной исковой работе

| Категория дел (предмет спора) | Количество судебных дел | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | удовлетворено | отказано | Без рассмотрения |
| 1. Дольщики | 487 | 273 | 2 | 15 |
| 2. О признании права собственности на самовольно реконструируемый объект | 246 | 109 | 16 | 26 |
| 3. О сохранении в перепланированном состоянии помещений | 113 | 30 | 17 | 21 |
| 4. Обжалование действий органов местного самоуправления | 181 | 72 | 51 | 33 |
| 5. Взыскание задолженностей | 32 | 12 | 8 | 2 |
| 6. Об отмене, признании недействительными постановления Администрации городского округа Самара | 13 | 3 | 6 | 0 |
| 7. О признании права собственности на земельный участок | 66 | 14 | 5 | 11 |
| 8. О признании права собственности на гараж | 192 | 96 | 10 | 7 |
| 9. Прочие (о приведении помещения в первоначальное состояние, об устранении препятствий в пользовании помещений, о прекращении права собственности, о выселении, о привлечении к административной ответственности, об устранении нарушений прав собственников, об установлении факта владении, о расторжении договора) | 18 | 10 | 3 | 5 |

Разработка правовых актов.

Правовым управлением Департамента за отчетный период было разработано 19 правовых  актов, которые касаются градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа Самара, муниципальной службы, антикоррупционной деятельности Департамента, правовые акты по предоставлению муниципальных услуг.

| Проведение правовой экспертизы на соответствие нормам градостроительного законодательства (кол-во документов, представляемых заинтересованными лицами для получения разрешений на строительство объектов капитального строительства) | Разрешение на строительство | 455 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разрешение на ввод | 143 |  |
| Подготовка заключений на проекты договоров, муниципальных контрактов | 212 |  |  |
| Рассмотрение проектов решения о согласовании самовольно произведенной перепланировки, переустройства жилых помещений | 3630 |  |  |
| Проведение правовой экспертизы на соответствие нормам законодательства распоряжений, постановлений (перевод, об утв. Схемы распол. з/у) | 1451 |  |  |
| Рассмотрение актов прокурорского реагирования Всего - 568 | Представление |  | 61 |
|  | Протест |  | 0 |
|  | Требование |  | 158 |
|  | Запрос |  | 349 |

- Проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в решение Думы городского округа Самара от 23.04.2009 № 732 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 31.03.2010 № Д05-01-06/16 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие Департамента обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 31.03.2010 № Д05-01-06/15 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, и лицами, замещающими муниципальные должности Департамента, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 31.03.2010 № Д05-01-06/18 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара к совершению коррупционных правонарушений»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 31.03.2010 № Д05-01-06/17 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, и муниципальными служащими Департамента, и соблюдения требований к служебному поведению»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 28.06.2010  № Д05-01-06/34 «Об утверждении Административного регламента Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельных участков, предоставляемых для целей, не связанных со строительством, на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 05.05.2010  № Д05-01-06/25-1-0 «Об утверждении Административного регламента Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 05.05.2010  № Д05-01-06/24-1-0 «Об утверждении Административного регламента Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,  а также на ввод объектов в эксплуатацию»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 05.05.2010  № Д05-01-06/22-1-0 «Об утверждении Административного регламента Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа Самара, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 05.05.2010  № Д05-01-06/28 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Самара»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 02.09.2010  № Д05-01-06/45 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 02.09.2010  № Д05-01-06/46 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архитектурно – планировочного задания»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 04.10.2010  № Д05-01-06/49 «О внесении изменений в Приложение к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 19.10.2009 №Д05-01-06/74-0-0 «Об утверждении Регламента работы Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по формированию земельных участков под многоквартирными домами с прилегающей территорией»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 13.10.2010  № Д05-01-06/54 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 20.10.2010  № Д05-01-06/56 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара и урегулированию конфликта интересов»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 22.10.2010  № Д05-01-06/59 «Об утверждении Плана проведения проверок юридических лиц на 2001 год»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 22.11.2010  № Д05-01-06/63 «Об организации деятельности Комитета градостроительства и архитектуры Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 22.12.2010  № Д05-01-06/73 «Об утверждения Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территории городского округа Самара»;

- Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.12.2010  № Д05-01-06/75 «О создании приемочной комиссии, подтверждающее завершение переустройства и (или) перепланировки помещений на территории городского округа Самара».

11. Сведения об административно-контрольной работе Департамента

### За отчетный период в Департамент поступило 52850 обращений от физических и юридических лиц.

Анализ объемов документооборота, структуры документопотоков                                 и содержания документов

|  | Заявитель, вопрос (направление) | Количество поступивших обращений, заявок | Количество рассмотренных обращений, заявок | Количество подготовленных решений (постановлений, распоряжений), актов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По утв. схемы расп. з/у на кадастр. плане, для стр-ва (Мин. стр-ва и ЖКХ Сам. обл.) | 462 |  | 99 |
| 2 | По утв. схемы расп. з/у. (более 100м, менее 100м) на кадастр. плане для целей, не связанных со стр-вом - Мин. имущ. отнош. Сам. обл | 2732 |  | 679 |
| 3 | Разрешение на строительство | 295 |  | 150 |
| 4 | О внесении изменений в Разрешение на строительство | 53 |  | 32 |
| 5 | О продлении срока действия разрешения на стр-во | 111 |  | 94 |
| 6 | Разреш. на ввод объекта в эксплуатацию | 132 |  | 82 |
| 7 | О внесении изменений в Разрешение на ввод в экспл. | 15 |  | 11 |
| 8 | Отмена Разрешений Гл. | 3 |  | 2 |
| 9 | О переводе помещений | 224 |  | 162 |
| 10 | О перепланировке помещений: |  |  |  |
| 10.1 | жилых | 3788 |  | 2558 |
| 10.2 | нежилых | 448 |  | 435 |
| 11 | Отмена Пост. Главы г.о. Самара | 6 |  | 6 |
| 12 | Распоряжение «по планировке территории» | 9 |  | 15 |
| 13 | Развитие застроенных территорий | 14 |  | 92 |
| 14 | О корректировки красных линий | 15 |  | 3 |
| 15 | По подготовке ГПЗУ | 496 |  | 449 |
| 16 | По формированию з/у под многоквартирными домами | 397 |  | 93 |
| 17 | Входящие док-ты | 41884 |  | 40638 |
| 18 | Письма граждан | 1766 |  | 1740 |
|  | ВСЕГО | 52850 |  | 47352 |

В отчетном периоде на содержание Департамента было выделено 70903,3 тыс. руб. Приобретено 32 единицы оборудования на сумму 64,3 тыс. руб. Анализ сметы расходов на содержание аппарата управления Депаратамента, в том числе с расшифоровкой расходов Депаратамента по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета и КОСГУ (Приложение №4).

12. Кадровая политика

Штатная численность работников Департамента  составляет 169 единиц. Средний возраст муниципальных служащих  36 лет.

Высшее образование имеют 99,6% муниципальных служащих. Число работающих пенсионеров  составляет  19 человек.  Принято на муниципальную службу 37 человека,  уволено 98 чел. (в т.ч. 65 чел. уволены  в АУ «УКС»)  Укомплектованность штатов составляет 100%.

Основной причиной  текучести кадров является низкий  уровень заработной платы.

Постоянно проводится работа по формированию кадрового резерва. Из кадрового резерва Департамента назначены на высшие должности муниципальной службы – 1 человек; на главные должности муниципальной службы -  4 чел.

Повысили квалификацию в МОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального управления» - 4 муниципальных служащих. Прошли профессиональную переподготовку – 2 человека; окончили краткосрочные курсы повышения квалификации – 3 муниципальных служащих.

В  2010 году 67 муниципальным служащим присвоены первые и очередные классные чины.

В связи с тем, что смета расходов на содержание аппарата Департамента неоднократно сокращалась, многие муниципальные служащие не смогли повысить свою квалификацию.

13. Вывод и предложения

Стратегическими целями Департамента строительства и архитектуры в 2010 году являлись сохранение темпов роста строительства жилого фонда, контроль соблюдения строительных норм и правил на территории г.о. Самара, в том числе по объектам, заказчиком которых выступает Департамент, ликвидация ветхого жилого фонда, осуществление функций органа местного самоуправления в области градостроительства и земельных отношений, комплексное развитие застроенных территорий.

| Руководитель Департамента | С.В.Рубаков |
| --- | --- |